## Seguimiento a riesgos
[1] Probabilidad del riesgo
[2] Impacto del riesgo
[3] Exposición al riesgo, E=P * I
CONTROL DE RIESGOS Gestor Centro de Idiomas
# Riesgo | Descripción del Riesgo | P[1] | I[2] | E[3] | Acciones de mitigación | Acciones de contingencia | Última fecha de revisión | Estado
2 | Debido a la diferencia entre horarios del cliente y los integrantes de equipo, existe el riesgo de que se entorpezca el avance del proyecto | 4 | 3 | 12 |  |  |  |  | No presentado
3 | Debido a que en el desarrollo del software estarán colaborando estudiantes, puede ocurrir que no se cuente con la capacitación adecuada de dicho personal. | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  | Presentado
4 | Debido a que el proyecto debe cumplir el estandar ISO 29110, puede sobrecargar de trabajo la generación de productos | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | Controlado
6 | Puesto que el proyecto es de naturaleza interna y no cuenta con presupuesto, puede ocurrir que se restrinja el apoyo para adquirir nuevo equipo o capacitaciones. | 2 | 2 | 4
7 | Debido a que el software se instalará en hardware existente, puede que éste no tenga las características para ofrecer el rendimiento deseable del sistema. | 2 | 2 | 4
5 | Puesto que el cliente es un puesto interno del ITSZN, puede ocurrir una rotación de personal de dicho cliente. | 1 | 3 | 3
1 | Debido a que el proyecto requiere tablas y reportes, existe el riesgo de que la información esté desordenada. | 1 | 2 | 2
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
0
0

## Instrucciones
Elementos | Descripción
#Riesgo | Es un identificador único del riesgo
Descripcion | Descripción breve del riesgo, se sugiere usar el formato: Dado que [situación], puede ocurrir que [posible consecuencia]. Por ejemplo: "Dado que el sistema es centralizado, entonces una falla en el servidor central puede causar la inutilización parcial o total del sistema."
Probabilidad | Factor obtenido en base a experiencia y externado en una lluvia de ideas. Puede ser evaluado en la siguiente escala: Imposible=1 Improbable=2 Probable=3 Frecuente=4
Impacto | Ponderación obtenida de la tabla “Criterios para la ponderación del impacto de un riesgo”
Exposición | Valor obtenido del producto “Probabilidad * Impacto” Una vez que se obtiene el factor de exposición al riesgo, y se ordenan en base a este criterio de mayor a menor, se define una línea de corte. La línea de corte implica que sólo los riesgos que quedan por encima de la línea (alta probabilidad e Impacto) se les prestará atención.
Acciones de mitigación | Son una serie de actividades periódicas que permiten disminuir las probabilidades de que un riesgo se presente.
Acciones de contingencia | Son una serie de actividades que se realicen cuando el riesgo está a punto de “dispararse” y permiten disminuir los daños o perdidas que provoca.
Última fecha de revisión
Estado