## Seguimiento a riesgos
[1] Probabilidad del riesgo
[2] Impacto del riesgo
[3] Exposición al riesgo, E=P * I
CONTROL DE RIESGOS Gestor Centro de Idiomas
# Riesgo | Descripción del Riesgo | P[1] | I[2] | E[3] | Acciones de mitigación | Acciones de contingencia | Última fecha de revisión | Estado | Responsable
2 | Debido a la diferencia entre horarios del cliente y los integrantes de equipo, existe el riesgo de que se entorpezca el avance del proyecto | 4 | 3 | 12 | Avisar con 1 o 2 dias de antelación sobre la revisión de sprint a los involucrados | Que otros integrantes con disponibilidad de horario se encargen de realizar la revisión del sprint | 2018-05-14 | Presentado | FMM | No presentado
8 | Debido a que algunos integrantes trabajan en el proyectos con la empresa DAComp, existe el riesgo de que la sobrecarga de trabajo atrase las tareas | 3 | 4 | 12 | solicitar el apoyo de docentes para tareas adminstrativas, detectar deficiencias de capacitación y proveer ejemplos de ayuda | Reclutar más integrantes para ayudar en el proyecto | 2018-05-14 | Presentado | DAS | Presentado
3 | Debido a que en el desarrollo del software estarán colaborando estudiantes, puede ocurrir que no se cuente con la capacitación adecuada de dicho personal. | 3 | 3 | 9 | Proporcionar ejemplo y tutoriales sobre la nueva tecnología | se realizo un documento pfd en el cual se brindo apoyo a los integrantes | 2018-05-14 | Controlado | JMRR | Controlado
1 | Debido a que el proyecto requiere tablas y reportes, existe el riesgo de que la información esté desordenada. | 2 | 4 | 8 | Identificar las posibles problematicas de las HU, apoyar con tutoriales y ejemplos | Apoyar al compañero con la tarea asignada, dedicar tiempo extra | 2018-05-14 | Presentado | MHC
4 | Debido a que el proyecto debe cumplir el estandar ISO 29110, puede sobrecargar de trabajo la generación de productos | 2 | 2 | 4 | Repartir actividades complejas de seguimiento de proyectos e implementación de software | Que otros integrantes con disponibilidad apoyen en las actividades de documentación de pruebas, con el visto bueno del lider técnico | 2018-05-02 | Controlado
6 | Puesto que el proyecto es de naturaleza interna y no cuenta con presupuesto, puede ocurrir que se restrinja el apoyo para adquirir nuevo equipo o capacitaciones. | 2 | 2 | 4 | Acordar con el cliente, usar las tecnologias y equipo disponibles para su preyecto | Que el equipo de trabajo utilice las herrramientas disponibles para el desarrollo del proyecto. | 2018-05-02 | No presentado
7 | Debido a que el software se instalará en hardware existente, puede que éste no tenga las características para ofrecer el rendimiento deseable del sistema. | 2 | 2 | 4
5 | Puesto que el cliente es un puesto interno del ITSZN, puede ocurrir una rotación de personal de dicho cliente. | 1 | 3 | 3
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
0
0

## Instrucciones
Elementos | Descripción
#Riesgo | Es un identificador único del riesgo
Descripcion | Descripción breve del riesgo, se sugiere usar el formato: Dado que [situación], puede ocurrir que [posible consecuencia]. Por ejemplo: "Dado que el sistema es centralizado, entonces una falla en el servidor central puede causar la inutilización parcial o total del sistema."
Probabilidad | Factor obtenido en base a experiencia y externado en una lluvia de ideas. Puede ser evaluado en la siguiente escala: Imposible=1 Improbable=2 Probable=3 Frecuente=4
Impacto | Ponderación obtenida de la tabla “Criterios para la ponderación del impacto de un riesgo”
Exposición | Valor obtenido del producto “Probabilidad * Impacto” Una vez que se obtiene el factor de exposición al riesgo, y se ordenan en base a este criterio de mayor a menor, se define una línea de corte. La línea de corte implica que sólo los riesgos que quedan por encima de la línea (alta probabilidad e Impacto) se les prestará atención.
Acciones de mitigación | Son una serie de actividades periódicas que permiten disminuir las probabilidades de que un riesgo se presente.
Acciones de contingencia | Son una serie de actividades que se realicen cuando el riesgo está a punto de “dispararse” y permiten disminuir los daños o perdidas que provoca.
Última fecha de revisión
Estado